**แบบติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย**

สำหรับเขตพื้นที่การศึกษา

**“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” (Moderate Class More Knowledge)**

**ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ของกลุ่มโรงเรียนเป้าหมาย 50%**

-------------------------------------------

**สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1**

**ข้อมูลพื้นฐาน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ขนาดโรงเรียน** | **โรงเรียนในสังกัด** | | **โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ 10%** | | **โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ 50%** | | **โรงเรียนคู่ขนาน** | | **โรงเรียนที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการ** | |
| **จำนวน รร. (โรง)** | **จำนวน นร. (คน)** | **จำนวน รร. (โรง)** | **จำนวน นร. (คน)** | **จำนวน รร. (โรง)** | **จำนวน นร. (คน)** | **จำนวน รร. (โรง)** | **จำนวน นร. (คน)** | **จำนวน รร. (โรง)** | **จำนวน นร. (คน)** |
| **1.นักเรียน ≤120 คน** | 140 | 6,849 | 5 | 497 | 59 | 3,981 | 76 | 2,371 | - | - |
| **2.นักเรียน 121 - 200 คน** | 25 | 3,884 | 8 | 1,284 | 14 | 2,140 | 3 | 460 | - | - |
| **3.นักเรียน 201 - 300 คน** | 5 | 1,158 | 2 | 537 | 3 | 621 |  |  | - | - |
| **4.นักเรียน 301 - 499 คน** | 2 | 856 | 2 | 856 |  |  |  |  | - | - |
| **5.นักเรียน 500 – 1,499 คน** | 1 | 802 | 1 | 802 |  |  |  |  | - | - |
| **6.นักเรียน 1,500 – 2,499 คน** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **7.นักเรียน ≥2,500 คน** | 1 | 2,524 | 1 | 2,524 |  |  |  |  | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **174** | **16,073** | **19** | **6,500** | **76** | **6,742** | **79** | **2,831** | **-** | **-** |

*\*หมายเหตุ : 1. ใช้จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2559*

*2. จำนวนนักเรียน ไม่นับรวมนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3 และระดับชั้น ม.4-6*

**คำชี้แจง** : โปรดกรอกข้อความให้ตรงตามความเป็นจริงที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ

**1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายฯ ของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 50% อย่างไร**

*(แนบเอกสารประกอบแนวทางการขับเคลื่อน ของ สพท.)*

1.1 ประชุมชี้แจงโรงเรียนถึงแนวทางการขับเคลื่อนและขั้นตอนของการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนประจำเดือนพฤษภาคม 2559

1.2 นิเทศเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2559 และนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ทุกโรงเรียนโดยรองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบแต่ละเครือข่าย

กลุ่มโรงเรียน

1.3 โรงเรียนรายงานการขับเคลื่อนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ ตามแบบรายงานการขับเคลื่อนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ภายในเดือนพฤษภาคม 2559

1.4 นิเทศ ติดตามโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 10%, 50 % และโรงเรียนคู่ขนาน เดือนละ 1-2 ครั้ง

**2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายฯ ของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 50% อย่างไร**

*(แนบเอกสารประกอบ เช่น โครงการ/กิจกรรม ที่ สพท. เป็นผู้ดำเนินการ)*

2.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยผู้รับผิดชอบ Core Smart Trainer ได้เขียนขั้นตอนการขับเคลื่อนกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" มอบให้โรงเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนกิจกรรมในทิศทางเดียวกัน ตามหนังสือสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ที่ ศธ 04180/2480 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 พร้อม CD ข้อมูลคู่มือบริหารการจัดเวลาเรียน "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" พร้อมแบบต่างๆ มอบให้โรงเรียนละ 1 แผ่น

**ขั้นตอนการขับเคลื่อนกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" มีดังนี้**

1) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

2) ปรับโครงสร้างเวลาเรียนของสถานศึกษา

3) ปรับโครงสร้างหลักสูตร รายชั้นเรียน

4) จัดทำตารางเรียน รายชั้นเรียน/รายช่วงชั้น

5) จัดทำโครงสร้างกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ รายชั้นเรียน/รายช่วงชั้น

6) วิเคราะห์โครงสร้างกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ลงในตาราง 4 H รายชั้นเรียน/รายช่วงชั้น

7) แผนการจัดการเรียนรู้ตามโครงสร้างกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ รายชั้นเรียน/รายช่วงชั้น

8) การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตามตารางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

รายชั้นเรียน/รายช่วงชั้น

9) การทบทวนหลังปฏิบัติงาน(After Action Review) รายชั้นเรียน/รายช่วงชั้น

10) การเก็บชิ้นงานตามแผนการการจัดการเรียนรู้และสรุปเป็นรูปเล่มรายงาน

2.2 จัดทำโครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านศักยภาพการเรียนรู้เชิงกระบวนการสู่ความทัดเทียมนานาชาติ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย ในการขับเคลื่อนแนวทาง การบริหารจัดการเวลาเรียน "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" และพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมกิจกรรม 4 H ในห้องเรียน

2.3 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตามเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนต่างๆ ได้แก่ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเมืองอุตรดิตถ์ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเมืองตรอน 1 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน

เมืองตรอน 2 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเมืองตรอน 3 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนคุ้งตะเภา-ถ้ำฉลอง กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนป่าเซ่า-หาดกรวด กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนนพเก้าศึกษา กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพิชัยสงคราม กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพิชัยท่าพญา กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพระแท่นศิลาอาสน์ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนนาอิน-บ้านโคน เป็นต้น

2.4 โรงเรียนรายงานการขับเคลื่อนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ ตามแบบรายงานการขับเคลื่อนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ภายในเดือนพฤษภาคม 2559

**3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานตามนโยบายฯ ของโรงเรียนอย่างไร *(แนบเอกสารประกอบ แผนนิเทศ/ปฏิทินการติดตาม คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน Smart Trainer และอื่นๆ)***

3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ปีการศึกษา 2559

3.2 จัดทำปฏิทินการนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ปีการศึกษา 2559

3.2 นิเทศ ติดตามโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 10%, 50 % และโรงเรียนคู่ขนาน เดือนละ 1-2 ครั้ง

**4. องค์คณะที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานตามนโยบายฯ อย่างไร**

4.1 กศจ ให้ความเห็นชอบกับนโยบายกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

4.2 ก.ต.ป.น. ให้ความเห็นชอบกับนโยบายกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และเสนอแนะกิจกรรม

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

**5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามนโยบายฯ อย่างไร โปรดระบุ**

5.1 ชื่อหน่วยงาน/บุคคล กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมอบคู่มือกิจกรรมนอกห้องเรียน “ติดปีกความรู้” จำนวนเขตละ 5 เล่ม ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดคู่มือการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้จากเว็บไซด์ http://moderateclass.innoobec.com/moderate.php

5.2 ชื่อหน่วยงาน/บุคคล ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ศนฐ.)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย มอบหนังสือแนวทางการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เพื่อพัฒนา 4 H จำนวน 3 เล่ม ให้กับผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และศึกษานิเทศก์

ที่เป็น Core Smart Trainer

**6. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานตามนโยบายฯ**

6.1 เชิงนโยบาย ไม่มีปัญหาเชิงนโยบาย

6.2 การปฏิบัติงาน ขาดการสนับสนุนงบประมาณในการขับเคลื่อนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมดังกล่าวจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นๆ ยังน้อย

6.3 โครงการตามนโยบายมีมากเกินไป ทุกโครงการต้องมีการประเมินโดยคณะกรรมการ ซึ่งเกณฑ์การประเมินแต่ละโครงการเป็นภาระในการจัดทำเอกสารสำหรับให้ผู้ประเมินตรวจและใช้คณะประเมินหลายคนทั้งภายนอกและภายใน มีปัญหาเรื่องวัน เวลา ที่ใช้ประเมิน

**7. ข้อเสนอแนะ**

7.1ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การขับเคลื่อนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ควรสนับสนุนงบประมาณตั้งแต่ต้นปีการศึกษา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

7.2 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

-

ผู้รายงาน ว่าที่พันตรี

(สมชาย อินทร์ขำ)

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์

ผู้รับรอง ............................................................

(นายธีระยุทธ ทาปุก)

ตำแหน่ง รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ปฏิทินนิเทศ ติดตามโรงเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ภาคเรียนที่ 1/2559** | | | |
| **สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1** | | | |
| **ที่** | **วันที่** | **โรงเรียนที่นิเทศ** | **หมายเหตุ** |
| 1 | 16 - 30 พฤษภาคม 2559 | โรงเรียนในเครือข่ายที่รับผิดชอบ | นิเทศเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน |
|  |  |  | และการขับเคลื่อนกิจกรรมลดเวลาเรียน |
| 2 | 14 มิถุนายน 2559 | โรงเรียนในเครือข่ายที่รับผิดชอบ | นิเทศ การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนฯ |
| 3 | 15 มิถุนายน 2559 | โรงเรียนในเครือข่ายที่รับผิดชอบ | นิเทศ การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนฯ |
| 4 | 12 กรกฎาคม 2559 | โรงเรียนในเครือข่ายที่รับผิดชอบ | นิเทศ การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนฯ |
| 5 | 13 กรกฎาคม 2559 | โรงเรียนในเครือข่ายที่รับผิดชอบ | นิเทศ การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนฯ |
| 6 | 26 กรกฎาคม 2559 | โรงเรียนในเครือข่ายที่รับผิดชอบ | นิเทศ การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนฯ |
| 7 | 27 กรกฎาคม 2559 | โรงเรียนในเครือข่ายที่รับผิดชอบ | นิเทศ การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนฯ |
| 8 | 9 สิงหาคม 2559 | โรงเรียนในเครือข่ายที่รับผิดชอบ | นิเทศ การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนฯ |
| 9 | 10 สิงหาคม 2559 | โรงเรียนในเครือข่ายที่รับผิดชอบ | นิเทศ การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนฯ |
| 10 | 23 สิงหาคม 2559 | โรงเรียนในเครือข่ายที่รับผิดชอบ | นิเทศ การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนฯ |
| 11 | 24 สิงหาคม 2559 | โรงเรียนในเครือข่ายที่รับผิดชอบ | นิเทศ การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนฯ |
| 12 | 6 กันยายน 2559 | โรงเรียนในเครือข่ายที่รับผิดชอบ | นิเทศ การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนฯ |
| 13 | 7 กันยายน 2559 | โรงเรียนในเครือข่ายที่รับผิดชอบ | นิเทศ การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนฯ |
|  |  |  |  |
|  | **คณะนิเทศ ติดตาม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ภาคเรียนที่ 1/2559 ประกอบด้วย** | | |
|  | 1. รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ทุกคน | |  |
|  | 2. ศึกษานิเทศก์ทุกคน |  |  |
|  | มีหน้าที่รับผิดชอบในการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนในเครือข่าย | | |
| กลุ่มโรงเรียนที่ตนเองรับผิดชอบอย่างน้อยเดือนละ 1 - 2 ครั้ง/โรงเรียน | | |  |