แนวทาง

การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2559

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

- ชื่อโครงการ

- ให้ระบุชื่อที่สื่อความ และมีความหมายที่ชัดเจน

- ไม่สั้น หรือ ยาวเกินไป

- ควรเป็นโครงการ เพื่อใช้แก้ปัญหาการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา

- หลักการและเหตุผล

  - ระบุถึงนโยบายของรัฐบาล  กระทรวงศึกษาธิการ  สพฐ.และ สพป.ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ

  - ระบุปัญหาการดำเนินงานเมื่อปีที่ผ่านมาของเรื่องนั้น ๆว่าเป็นอย่างไร (อ้างอิงเอกสาร)

  - ระบุสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาดังกล่าว (อ้างอิงเอกสาร)

  - ระบุแนวทาง การแก้ปัญหาหรือพัฒนา (อ้างอิงแนวคิด ทฤษฎี)

- วัตถุประสงค์

เมื่อสิ้นสุดโครงการแล้ว ต้องการให้เกิดอะไรขึ้น  โดยใช้หลัก  SMART โดยขึ้นต้นด้วยคำว่า “เพื่อ”

  - เป็นไปได้ (Sensible)

  - วัดได้ (Measureble)

  - ระบุสิ่งที่ต้องการ (Attainable)

  - มีเหตุผล (Resonable)

  - มีขอบเขตการดำเนินการ (Time)

- เป้าหมาย

  - ให้ระบุเป้าหมายทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพที่ต้องการ  (อาจกำกับด้วยเวลา)

  - ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  โดยแตกวัตถุประสงค์ออกเป็นข้อย่อยๆ

  - อาจใช้ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) มากำหนดเป็นเป้าหมายที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

- กิจกรรม

  - ให้ระบุรายการที่จะปฏิบัติ โดยนำชื่อโครงการย่อย ๆ มากำหนด อย่างน้อย 3 กิจกรรมขึ้นไปต่อ    1 โครงการ (จะช่วยให้ประหยัดจำนวนโครงการ)

  - ระบุจำนวนเงินที่ใช้  ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบ ในแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน  โดยใช้หลักที่ว่า

“ใคร? ทำอะไร?  ที่ไหน?  เมื่อไร? อย่างไร? และ เท่าไร?”

- ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  - ผลสืบเนื่องที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอีกระดับหนึ่ง หลังจากโครงการนั้นสำเร็จแล้ว อาจเรียกว่า  “ผลกระทบ (Impact) ”หรือ ”ผลพลอยได้”

-   2   -

###### (ตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียนโครงการ)

###### โครงการ		 ….........................................................................................................................................

แผนงาน    	           ………………………………………………………………………………………………………………………..……

สนองกลยุทธ์ สพฐ.  	 ข้อ ....................................................................................………….............................…......

สนองกลยุทธ์ของ สพป. ข้อ .......................................................................................................................................

หน่วยงานที่รับผิดชอบ	 กลุ่ม……….....................….… ผู้รับผิดชอบโครงการ…….............................…........................

.............................................................................................................................................

ลักษณะโครงการ	 (   )  ใหม่		(   )  ต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ	………………………………………………………………………….…………………………………..………………..

1. หลักการและเหตุผล

......................................................................................................................................................................  .........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................  .........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

2. วัตถุประสงค์

2.1  เพื่อ...........................................................................................................................................................

2.2  เพื่อ...........................................................................................................................................................

3. เป้าหมาย (ให้ระบุทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพโดยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์)

- 3.1  ด้านปริมาณ (ระบุจำนวนกลุ่มเป้าหมาย)

- 3.1.1  ……………………………………………………………………………………………………………………………………...

- 3.1.2  ……………………………………………………………………………………………………………………………………...

- 3.2  ด้านคุณภาพ (ร้อยละ..............ของกลุ่มเป้าหมายที่.........................)

3.2.1  ........................................................................................................................................................

3.2.2  ........................................................................................................................................................

-   3   -

4.  กิจกรรม

| กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| - กิจกรรมที่ 1.......................................... 1.1 ……………………………………….……… 1.2 …………………………………………….… |  |  | นาย ก. |
| - กิจกรรมที่ 2......................................... 2.1 …………………………………………….… 2.2 ………………………………………….…… |  |  | นาย ข. |
| - กิจกรรมที่ 3.......................................... 3.1 ……………………………………..……….. 3.2 ………………………………………..…….. |  |  | นาย ค. |
| 4. การนิเทศ กำกับ ติดตาม |  |  | ผอ.กลุ่ม และ รอง ผอ.สพป. ที่รับผิดชอบ |
| 5. การประเมินผลและรายงาน |  |  | คณะกรรมการประเมินผลฯ |

5. แหล่งที่มาของงบประมาณ

5.1  เงินงบประมาณจาก ................................................................   จำนวน ....……………….…… บาท

5.2  เงินงบประมาณจาก ................................................................   จำนวน ............................ บาท

โดยมีรายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้

| รายการ/กิจกรรม | งบประมาณ | รายการ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |
| 1. กิจกรรมที่ 1 จัดทำเอกสารประกอบการอบรม 1.1 ค่าจัดซื้อกระดาษ 20 รีมๆละ 125 บาท 1.2 ค่า.......................................................... | 2,500 | - | - | 2,500 |
| 2. กิจกรรมที่ 2.................................................... 2.1 ค่า............................................................ 2.2 ค่า............................................................ |  |  |  |  |
| 3. กิจกรรมที่ 3.................................................... 3.1 ค่า............................................................ 3.2 ค่า............................................................ |  |  |  |  |
| รวม |  |  |  |  |

หมายเหตุ    1. รายการงบประมาณ ระบุให้ชัดเจน  อาทิ  รายการ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย

2. งบประมาณดังกล่าว ขอถัวจ่ายทุกรายการ

-   4   -

6. ระยะเวลาการใช้งบประมาณประจำปี 2559

| กิจ กรรม ที่ | ไตรมาสที่ 1/2559 |  | ไตรมาสที่ 2/2559 |  | ไตรมาสที่ 3/2559 |  | ไตรมาสที่ 4/2559 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ( 1 ต.ค.–31 ธ.ค.58 ) |  | ( 1 ม.ค.–31 มี.ค.59 ) |  | ( 1 เม.ย.-30 มิ.ย.59) |  | ( 1 ก.ค.–30 ก.ย.59) |  |
|  | วันเดือนปี | งบประมาณ | วันเดือนปี | งบประมาณ | วันเดือนปี | งบประมาณ | วันเดือนปี | งบประมาณ |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ยอดรวม |  | ยอดรวม |  | ยอดรวม |  | ยอดรวม |  |
|  | ร้อยละ |  | ร้อยละ |  | ร้อยละ |  | ร้อยละ |  |

7. การประเมินผล

| # ตัวชี้วัด | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ###### 1. ร้อยละของ....(กลุ่มเป้าหมาย)....ที่เข้าร่วมโครงการฯ 2. ร้อยละของ.......ที่มี…………….. ฯลฯ (คัดลอกมาจากเป้าหมายของโครงการ) | 1. สำรวจ 2. สอบถาม ฯลฯ | 1. แบบสำรวจ 2. แบบสอบถาม ฯลฯ |

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ให้ระบุผลกระทบหรือผลพลอยได้หลังสิ้นสุดโครงการว่าน่าจะได้อะไรตามมา)

8.1  ......................................................................................................................................................................

8.2. ......................................................................................................................................................................

## ลงชื่อ ……………….……………………………. ผู้เสนอโครงการ

(....................................................)

ตำแหน่ง ……..................……................…

##### ลงชื่อ .................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ

(....................................................)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่ม.....................................

##### ลงชื่อ .................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ

(....................................................)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

##### ลงชื่อ .................................................... ผู้อนุมัติโครงการ

(นายอมรศักดิ์  ปิ่นทอง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์  เขต 1

-   5   -

(กลุ่มนโยบายและแผน เป็นผู้จัดทำ)

แบบรายงาน

ปฏิทินปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

| ที่ | โครงการ | กิจกรรม | งบประมาณ | วัน เดือน ปี | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รวม |  |  |  |  |  |

-   6   -

(ผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นผู้จัดทำ)

บัญชีควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

โครงการ ......................................................................................................... งบประมาณ  10,000 บาท

กลุ่มงาน ................................. ผู้รับผิดชอบ .............................................................

| วัน เดือน ปี | รายการ | ยอดยกมา | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 พ.ย. 58 | จัดซื้อ วัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ | 10,000 | 2,500 | 7,500 |
| 11 พ.ย. 58 | จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ จำนวน 58 คน | 7,500 | 4,640 | 2,860 |
| 11 พ.ย. 58 | จ่ายเป็นค่าอาหารอาหารว่าง 2 มื้อ จำนวน 58 คน | 2,860 | 2,860 | - |

-   7   -

สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ

กลุ่ม .....................................................

โครงการ .....................................................................................................................................................................

ผู้รับผิดชอบโครงการ ................................................................................................................................................

วันที่.............. เดือน ..................................... พ.ศ. .................

1. วัตถุประสงค์ของโครงการ

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

2.  เป้าหมายของโครงการ

2.1  ด้านปริมาณ

1)  ......................................................................................................................................................

2)  ......................................................................................................................................................

2.2  ด้านคุณภาพ

1)  ......................................................................................................................................................

2)  ......................................................................................................................................................

3.  ตัวชี้วัด

1)  .....................................................................................................................................................

2)  .....................................................................................................................................................

3)  .....................................................................................................................................................

4)  .....................................................................................................................................................

4. การประเมินโครงการ  ทั้ง 3 ด้าน

4.1  ด้านปัจจัยเบื้องต้น

4.1.1 งบประมาณ

1)  ได้รับ............................บาท   ใช้ไป........................บาท    คงเหลือ......................บาท

2)  ความเพียงพอของงบประมาณ

(   )  เพียงพอ  (   )  ไม่เพียงพอ  เนื่องจาก...........................................................................

4.1.2  บุคลากร

1)  จำนวนคนที่ดำเนินงานตามโครงการ ...................คน  คิดเป็นร้อยละ ................... 			          2)  ความเพียงพอของบุคลากรที่ดำเนินโครงการ

(   )  เพียงพอ  (   )  ไม่เพียงพอ  เนื่องจาก..........................................................................

4.1.3  วัสดุอุปกรณ์

(   )  เพียงพอ	(   )  ไม่เพียงพอ   เนื่องจาก.............................................................................

4.1.4  อาคารสถานที่

(   )  เหมาะสม	(   )  ไม่เหมาะสม   เนื่องจาก...........................................................................

-   8   -

4.2  ด้านกระบวนการดำเนินงาน

4.2.1  กิจกรรมที่ดำเนินการ

(   )  ทำครบทุกกิจกรรม

(   )  ทำไม่ครบทุกกิจกรรม  เนื่องจาก.....................................................................................

4.2.2  ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม

(   )  ทันตามกำหนดเวลา	  	จำนวน...................กิจกรรม   คิดเป็นร้อยละ...................

(   )  ล่าช้ากว่ากำหนดเวลา       	จำนวน...................กิจกรรม   คิดเป็นร้อยละ...................

เนื่องจาก..........................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………..

4.3  ด้านผลผลิต

4.3.1  ผลการประเมินตัวชี้วัด

1)  ตัวชี้วัดที่ 1  ผล.................................................................................................................

2)  ตัวชี้วัดที่ 2  ผล.................................................................................................................

3)  ตัวชี้วัดที่ 3  ผล.................................................................................................................                   	          4)  ตัวชี้วัดที่ 4  ผล.................................................................................................................

4.3.2  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

1)  ครู/ผอ.ร.ร.  	จำนวน.............คน   พึงพอใจ.................คน   คิดเป็นร้อยละ................

2)  นักเรียน  	จำนวน.............คน   พึงพอใจ.................คน   คิดเป็นร้อยละ................

3)  บุคลากรอื่น 	จำนวน.............คน   พึงพอใจ.................คน   คิดเป็นร้อยละ................

5.  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

5.1  ปัญหาอุปสรรค ................................................................................................................................

5.2  ข้อเสนอแนะ ....................................................................................................................................

1. ลงชื่อ ........................................... ประธานกรรมการ     	2. ลงชื่อ ......................................... กรรมการ

(.........................................)                                      	(.........................................)

3. ลงชื่อ ..........................................  กรรมการ            	4. ลงชื่อ ......................................... กรรมการ

(.........................................)                                	(..........................................)

ความเห็นของผู้อำนวยการ

...............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ.........................................................

(นายอมรศักดิ์  ปิ่นทอง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์  เขต 1

.........../.................../................